课题五 · 研究内容3专项预研

抽水蓄能电站建设期
水土保持措施智能辅助决策系统研发

预研项目方案（V1.0）

经费规模约 10 万元 · 实施周期 12 个月 · 核心成果为可推广转化产品

| 承担单位 | ____________________________ |
| --- | --- |
| 项目负责人 | ____________________________ |
| 编制日期 | 2026 年 8 月 |
| 版本说明 | 基于现有 QGIS/C++ C 端架构梳理 |

目录

一、项目摘要

二、现有 C 端架构基础与本次建设边界

三、项目定位与立项逻辑

四、研究目标与考核指标

五、研究范围与对象

六、研究任务与主要内容

七、系统总体架构与数据架构

八、决策模型与关键业务流程

九、技术路线、关键难点与创新点

十、试点验证与评价方法

十一、现场应用价值

十二、成果体系与推广转化

十三、实施计划与组织保障

十四、经费概算

十五、风险分析与对策

十六、与后续课题的衔接

附录 A：V1.0 功能优先级清单

附录 B：规则数据结构示例

附录 C：主要依据与版本管理原则

|  | 阅读提示 本方案中的“本项目”均指课题五研究内容3的专项预研；项目内部按五项研究任务组织，不再使用“研究内容1/2/3”的编号，避免层级混淆。 |
| --- | --- |

一、项目摘要

本预研项目面向抽水蓄能电站建设期弃渣、挖填方、道路及施工场地等高频扰动场景，研发“水土保持措施智能辅助决策系统 V1.0”。系统以当前已形成的 QGIS/C++ 离线桌面端为载体，复用工程管理、影像和矢量数据、二维/三维地图、ONNX 扰动识别、SAM2 智能分割、人工核查与成果归档能力，在其上新增扰动单元建模、空间参数提取、可追溯规则引擎、设计参数初算、投资估算、验收清单与 Word/Excel 报告输出。

V1.0 不另起一套独立 B/S 系统，而是采用“桌面 GIS 主端 + 本地规则与计算组件 + 标准化数据接口”的增量路线。该路线能够直接承接现有扰动识别图斑，将“发现扰动”延伸到“提出措施、估算投资、指导验收”，同时保留后续封装服务 API、接入课题五大模型问答系统和数字孪生平台的能力。

|  | 方案核心判断 10 万元预研经费应集中形成可验证的决策内核与可运行产品闭环，不宜同时建设完整 Web 平台、知识图谱、大模型问答和全专业设计系统。V1.0 的核心资产是规则库及其计算、追溯、验证机制。 |
| --- | --- |

| 项目要素 | 建议口径 |
| --- | --- |
| 项目属性 | 课题五研究内容3专项预研；以产品化原型和企业规则资产为主 |
| 建设周期 | 12 个月 |
| 经费规模 | 约 10 万元 |
| 产品形态 | Windows 离线桌面端模块 + 三库数据包 + 报告模板 + 使用/部署文档 |
| V1.0 深度范围 | 渣场、边坡、施工道路、施工生产生活区 4 类典型单元形成完整决策闭环 |
| 扩展范围 | 统一数据模型覆盖 8～10 类扰动单元，料场、表土堆场等通过模板继续扩展 |
| 核心输出 | 措施建议清单、投资估算表、验收核查表及一份 Word 建议书 |
| 试点方式 | 1 个在建抽蓄电站、3～5 个典型扰动单元、2～3 名专家对比评审 |

二、现有 C 端架构基础与本次建设边界

（一）现有架构与能力基础

经对当前代码仓和运行形态梳理，现有项目是基于 QGIS 源码进行 C++/Qt 原生扩展的 Windows 桌面 GIS 产品，不是普通浏览器前端。业务能力由原生工作台控制器接入 QGIS 工程、图层树、地图画布、矢量编辑和数据提供器，推理侧使用 ONNX Runtime，已集成施工扰动分割模型和 SAM2 交互式精细分割模型，并采用本地工程目录完成离线归档。该基础与建设现场弱网、空间数据量大、成果需落图核查的特点高度匹配。

| 现有能力 | 当前实现基础 | 本项目复用方式 |
| --- | --- | --- |
| 工程与目录 | QGIS .qgz 工程；imagery、vectors、models、results、screenshots、reports、cache 标准目录 | 扩展为抽蓄水保工程模板，继续按项目离线归档 |
| 空间数据 | GeoTIFF、SHP/GPKG/GeoJSON 导入；QGIS/GDAL 坐标转换、渲染和空间分析 | 承接 DEM、遥感影像、扰动单元、汇水区、措施布置等数据 |
| 智能识别 | ONNX 扰动图斑识别、分块推理、跨瓦片抑制与地理坐标回写 | 识别图斑可直接转为待决策扰动单元 |
| 智能分割 | SAM2 点选/框选提示分割，输出可编辑面图斑 | 用于渣场、边坡、场地边界快速精细化 |
| 人工核查 | 矢量新增、节点编辑、选择、删除、状态记录与结果表格 | 用于补录决策参数、修正边界、确认措施建议 |
| 地图与展示 | 二维/三维视图、图层树、业务分组、定位与显隐 | 在地图上联动查看扰动单元、推荐措施和风险提示 |
| 成果输出 | 批量截图与 CSV 索引，工程 reports 目录已预留 | 新增 Word/Excel/JSON 模板化成果输出 |
| 部署方式 | C++ 原生应用、ONNX 模型随应用本地部署 | 保持断网可用；规则包和单价包可离线升级 |

（二）本次新增能力与工程边界

| 层面 | 本次新增 | 明确不做/后续做 |
| --- | --- | --- |
| 业务 | 抽蓄工程信息、扰动单元台账、决策任务、方案比选、人工复核 | 不建设覆盖所有行业的通用水保设计平台 |
| 数据 | 扰动单元参数模型、规则库、单价库、验收指标库、计算记录 | 不一次性完成全国全区域实时价格库 |
| 算法 | 规则匹配、参数初算、工程量估算、投资汇总、验收映射 | 不替代拦挡结构稳定计算、地勘、施工图和法定审查 |
| 产品 | 现有 C 端内新增“水保决策”工作空间和报告组件 | 本阶段不另建完整 B/S 门户、知识图谱和大模型问答层 |
| 接口 | 统一 JSON 输入/输出、规则包导入导出、未来服务接口 DTO | V1.0 不强制部署服务器或建设复杂微服务 |

|  | 工程实施建议 现有生态修复控制器已承担较多界面与业务职责。新增水保决策功能应作为独立业务模块落位，核心规则、计算、估算和报告逻辑采用无界面的领域服务，避免继续堆入单一控制器，便于单元测试和后续服务化。 |
| --- | --- |

三、项目定位与立项逻辑

（一）项目定位

本项目是课题五“大模型合规问答系统”的先行切入点，也是现有生态环境遥感智能核查 C 端从“扰动发现与人工核查”向“措施决策与闭环管理”延伸的核心模块。产品面向建设单位环水保管理人员、施工单位技术人员、水保方案编制/监理人员和验收自查人员，提供方案阶段和施工调整阶段的快速辅助决策。

（二）优先研发辅助决策的理由

问答系统的基础壁垒主要在知识组织，辅助决策的核心壁垒在规则模型。把标准条文、案例和专家经验转化为可计算、可追溯、可验证的规则，是最难复制且可持续积累的企业技术资产。

10 万元无法覆盖完整的大模型系统和全专业设计能力，但可以把“扰动单元输入—措施推荐—投资初算—验收清单—报告输出”做成一个可试用、可验收的小闭环。

当前 C 端已经具备空间数据、识别、分割、编辑和离线工程能力，新增决策域即可形成端到端产品，避免重复投入地图、数据和部署底座。

决策内核可先作为桌面模块在单站试用，后续通过标准 JSON/服务封装接入大模型 RAG、数字孪生或企业 Web 平台，前期投资不重复。

四、研究目标与考核指标

（一）总体目标

研发“抽水蓄能电站建设期水土保持措施智能辅助决策系统 V1.0”。用户可从地图选择识别/绘制的扰动单元，由系统自动提取面积、坡度等可计算参数，补充土壤、降雨、防治分区等业务参数后，自动生成措施组合、关键设计参数初算、工程量和投资估算、验收要点，并保留规则来源、计算过程、缺失参数和人工复核记录。

（二）分目标

形成统一的扰动单元数据模型和 8～10 类分类框架，优先完成 4 类典型单元的端到端闭环。

建立可版本化、可追溯的决策规则库、综合单价库、验收指标库及关键参数计算库。

在现有 QGIS/C++ 客户端中形成可离线运行的引导式决策工作台，支持地图与表单双入口。

在 1 个在建抽蓄电站完成 3～5 个典型单元试点，对规则适用性、投资偏差和报告可用性进行验证。

完成 V1.0 产品封装、使用手册、部署包和知识产权材料，具备复制到其他站点的条件。

（三）建议考核指标

| 指标类别 | V1.0 建议指标 | 验收方法 |
| --- | --- | --- |
| 场景覆盖 | 建立 8～10 类统一分类；渣场、边坡、施工道路、施工生产生活区 4 类形成完整闭环 | 功能清单、测试用例、试点记录 |
| 规则资产 | 不少于 60 条可执行规则/参数约束；发布规则 100% 绑定来源、版本和适用条件 | 规则库审查与自动校验报告 |
| 单价资产 | 收录不少于 80 项常用措施，目标 80～120 项；支持地区、基期和调整系数 | 单价库清单与抽查 |
| 验收映射 | V1.0 措施目录均建立验收指标、核查方式、阈值或判定依据映射 | 覆盖率检查 |
| 功能闭环 | 参数录入、规则匹配、计算、估算、验收、Word/Excel/JSON 输出均可离线运行 | 现场演示与断网测试 |
| 响应性能 | 资料完整时单个扰动单元规则计算与结果生成目标 ≤3 秒，不含大范围 GIS 预处理 | 指定基准机计时 |
| 措施合理性 | 试点专家一致认定的必要措施无原则性漏项；一级措施组合与专家共识匹配率目标 ≥80% | 盲评表和差异分析 |
| 估算精度 | 口径、价格基期和输入工程量一致条件下，试点单元汇总投资相对偏差目标 ≤15% | 与批复/复核结果对比 |
| 可追溯性 | 每次结果保存输入快照、规则版本、命中规则、公式与人工修改记录 | 结果包和日志抽查 |
| 产品成果 | V1.0 安装/离线部署包 1 套、软著至少 1 项、试点应用报告 1 份 | 成果文件与受理材料 |

|  | 指标适用条件 “投资偏差≤15%”仅适用于同一计价口径、价格基期一致、基础资料完整的试点样本，不承诺代替正式概（估）算。对于高风险、资料缺失或超出规则适用域的工况，系统必须输出人工复核提示而非强行给出确定结论。 |
| --- | --- |

五、研究范围与对象

（一）扰动单元分类框架

| 分类层级 | 扰动单元 | V1.0 处理深度 |
| --- | --- | --- |
| P0 核心 | 渣场（沟道型/坡地型） | 完整规则、参数计算、投资和验收闭环；重点试点 |
| P0 核心 | 边坡（土质挖方/填方/岩质） | 完整规则、措施比选与典型工程量闭环 |
| P0 核心 | 施工道路（永久/临时、挖填段） | 完整排水、防护、绿化及临时措施闭环 |
| P0 核心 | 施工生产生活区 | 完整场地排水、沉沙、临时苫盖、恢复闭环 |
| P1 扩展 | 料场、表土堆场 | 建立数据模板和基础措施规则，视资料完成扩展验证 |
| P1 扩展 | 上下库连接工程、输水发电系统施工区 | 纳入分类与接口，复杂结构由专业复核 |
| P1 扩展 | 施工营地、临时堆土及其他扰动区 | 通用兜底规则和人工复核机制 |

（二）输入、处理与输出边界

| 环节 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 空间输入 | 扰动图斑、DEM/等高线、影像、工程分区、汇水边界、土壤/植被/降雨分区图层（可选） |
| 业务输入 | 单元类型、阶段、坡率/堆高/堆渣量、土壤类型、降雨、防治分区、设计频率、施工时段、价格基期等 |
| 自动处理 | 面积/长度/平均坡度提取、规则匹配、关键参数初算、工程量推导、单价套用、验收映射、完整性/冲突检查 |
| 人工补充 | 无法从空间图层可靠获取的地质、材料、工艺、设计标准和本地价格参数 |
| 输出成果 | 措施建议书（Word）、投资估算表（Excel）、验收核查表（Excel）、决策结果包（JSON/GeoPackage） |
| 责任边界 | 系统用于方案比选、变更研判和自查；重大拦挡工程、结构稳定及施工图必须由有资质专业人员复核 |

六、研究任务与主要内容

本专项预研在课题体系中属于“研究内容3”，项目内部按以下五项研究任务组织。五项任务以规则资产为主线、以 C 端产品为载体、以试点证据为验收依据。

任务一：决策知识源数字化与规则体系构建（核心）

1. 知识源梳理

梳理生产建设项目水土保持技术、设计、防治、监测、质量评定和设施验收等现行标准及水利部、流域机构、国网公司相关制度文件。

收集 5～10 个已建/在建抽水蓄能电站水土保持方案、变更、监理、监测和验收材料；对敏感信息进行脱敏，形成案例样本表。

访谈 3～5 名方案编制、设计、监理或验收专家，提炼标准未直接给出的工程适用条件、禁配条件、优先级和复核门。

2. 规则数据模型

建立“扰动单元类型 × 立地/工程条件 × 建设阶段 → 措施组合 + 参数约束 + 复核要求”的规则框架。每条规则至少包含规则编号、条件表达式、输出措施、优先级、互斥/联动关系、适用区域、标准版本、来源条款、专家确认状态、置信等级和生效日期。规则表达式采用白名单字段与安全运算符，不执行任意脚本。

3. 规则治理

建立草稿、评审、发布、停用四态生命周期；发布规则只读，修改通过新版本完成。

建设冲突、重复、空条件、死规则和缺失来源自动校验；所有决策保存命中链路。

设置兜底推荐与人工复核门。低覆盖度、关键参数缺失、超出范围或高风险工程只输出原则性建议和缺项清单。

任务二：空间参数提取与关键参数计算

1. 扰动单元建模与空间参数提取

在现有识别/人工核查图斑基础上建立“扰动单元”主对象，关联工程分区、影像期次、核查状态和决策版本。利用 QGIS/GDAL 能力自动计算面积、周长、坡度统计、坡向、相对高差等；具备可靠基础数据时进一步计算汇水面积和与沟道/道路的空间关系。所有自动值标记来源图层、时间和算法，允许人工覆盖但保留原值。

2. 关键参数初算

| 计算模块 | 输入 | 输出 | V1.0 边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 截排水水力初算 | 汇水面积、设计暴雨/强度、径流系数、纵坡、糙率 | 设计流量、推荐断面、流速及校核提示 | 用于方案初选；地区暴雨公式和安全超高可配置 |
| 拦挡规模估算 | 堆渣量、堆高、沟谷条件、下游敏感性 | 工程级别建议、控制尺寸区间、专业复核项 | 不替代坝体稳定、地基和结构设计 |
| 边坡防护选型 | 坡高、坡率、土/岩性、坡面径流、施工阶段 | 工程/生态/临时防护组合及参数范围 | 超高边坡、滑坡等自动触发专项设计 |
| 植物措施推荐 | 海拔、气候、土壤、坡向、恢复目标、管护条件 | 草+灌+藤/乔灌草组合、播种/栽植量及养护要点 | V1.0 先建立试点区域适生植物表 |

所有公式应保存公式编号、输入值、单位、结果、适用范围和校核状态。统一采用单位字典和量纲校验，防止平方米/公顷、毫米/米、自然坡度/坡率等常见口径错误。

任务三：投资估算与验收要点生成

1. 投资估算引擎

建立不少于 80 项常用措施综合单价条目，记录措施编码、单位、基价、人工/材料/机械构成、地区、价格基期、依据版本和调整系数。

形成“措施—工程量公式—单价—费用分类”映射，自动汇总工程措施费、植物措施费、临时措施费，并按配置计算独立费用、预备费等。

支持项目级人工费、材料价、地区和基期调整；输出原始基价、调整项和结果，避免只给总价无法解释。

提供方案 A/B 对比，展示投资差额、适用条件、维护要求和风险提示，不以最低价作为唯一推荐依据。

2. 验收要点生成

建立“措施—验收指标—核查方式—阈值/判定依据—资料要求”映射库，覆盖 V1.0 措施目录。

按单位工程、分部工程、单元工程层次组织核查项，支持现场量测、无人机/影像核查、资料核查和照片留痕。

服务现行六项防治指标自评：水土流失治理度、土壤流失控制比、渣土防护率、表土保护率、林草植被恢复率、林草覆盖率。

输出 Excel 自查表，包含责任人、计划/完成日期、问题、整改状态和证据链接字段，便于日常闭环。

任务四：C 端原型系统开发与产品化封装

1. 产品工作流

在当前桌面端新增“水保决策”工作空间，推荐交互顺序为：选择/创建扰动单元 → 自动提取空间参数 → 引导补齐业务参数 → 运行规则与计算 → 查看命中依据和风险 → 方案比选/人工确认 → 一键生成成果。地图与表单保持双向联动，用户可从图斑进入决策，也可从台账定位图斑。

2. 软件模块

| 模块 | 主要功能 | 建议技术落位 |
| --- | --- | --- |
| 水保决策工作台 | 单元台账、分步表单、结果树、方案比选、复核 | Qt Widgets/QGIS Dock；独立控制器 |
| 扰动单元服务 | 图斑关联、参数快照、状态流转、地图联动 | QGIS API + GeoPackage 仓储 |
| 规则引擎 | 条件解析、优先级、冲突、命中链、覆盖度与复核门 | 纯 C++ 领域服务；JSON/SQLite 规则仓储 |
| 计算与估算 | 水力、工程量、费用分类、调整系数、方案对比 | 纯 C++ 计算库；单元测试覆盖 |
| 验收生成 | 措施映射、层级清单、六项指标关联 | 本地数据仓储 + 模板服务 |
| 报告组件 | DOCX、XLSX、JSON/GeoPackage 输出 | 模板化 OpenXML 适配器，输出至 reports |
| 规则包管理 | 导入、校验、版本查看、启停、备份 | V1.0 提供受控导入；可视化编辑器列为 P1 |

3. 离线部署与接口预留

产品继续采用 Windows 单机离线部署，模型、规则、单价、验收库和模板随安装包交付。对外以版本化 JSON DTO 作为稳定边界，输入扰动单元与参数，输出措施、计算、投资、验收和追溯信息；后续可在不重写核心逻辑的前提下封装为 REST 服务。

任务五：试点验证、迭代与成果固化

选取 1 个在建抽水蓄能电站，优先覆盖 1 个沟道型渣场、2 段典型边坡、1 条施工道路和 1 个施工生产生活区中的 3～5 个单元。

对比正式水保方案/变更成果，采用统一输入口径运行系统；邀请 2～3 名未参与规则编制的专家进行独立评审。

形成差异分类：输入不足、规则缺失、规则冲突、计算误差、单价口径差异、专家偏好差异；逐项闭环修订。

冻结 V1.0 规则包、单价包、验收包、报告模板和软件版本，出具试点应用报告、测试报告和发布说明。

七、系统总体架构与数据架构

图 1  基于现有 C 端的目标产品架构

（一）架构原则

空间底座复用：继续使用 QGIS/GDAL 的工程、渲染、坐标、几何和分析能力。

决策域解耦：规则、公式、估算和验收不依赖界面对象，可独立测试、批处理和服务化。

数据本地优先：弱网/断网可完成核心流程；规则包可通过受控文件离线升级。

结果可追溯：输入、版本、命中规则、计算、人工修改和输出文件相互关联。

人机协同：空间 AI 的“模型置信度”与规则决策的“覆盖度/确定性”分开表达，低确定性结果必须人工复核。

（二）数据分层与存储建议

| 数据层 | 建议载体 | 主要内容 | 版本策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程空间数据 | 项目 GeoPackage + QGIS 工程 | 扰动单元、措施布置、工程分区、核查记录、空间关系 | 按工程保存，关键成果可创建快照 |
| 决策知识数据 | knowledge.db（SQLite） | 规则、措施目录、参数字典、公式、来源、版本和评审记录 | 只读发布包；版本号+校验值 |
| 交换规则包 | JSON | 规则及依赖项的导入导出、审查和后续 API 数据 | 语义版本；保留向后兼容迁移 |
| 单价数据 | SQLite/Excel 导入模板 | 地区、基期、综合单价、构成、调整系数 | 与规则包解耦，支持年度更新 |
| 报告模板 | DOCX/XLSX 模板 | 建议书、估算表、核查表版式与字段映射 | 模板 ID + 版本号 |
| 运行与审计 | 项目 SQLite/JSON 日志 | 决策任务、输入快照、命中链、人工修订、导出清单 | 只追加关键记录，可追溯 |

（三）与现有工程目录的衔接

| 现有目录 | 扩展后的用途 |
| --- | --- |
| imagery | 遥感影像、正射影像、必要时的历史影像 |
| vectors | 工程分区、道路、沟道、扰动单元来源矢量 |
| models | ONNX 扰动识别与交互分割模型 |
| results | 扰动单元、措施建议空间成果、决策结果数据库 |
| screenshots | 单元定位图、措施示意与核查照片索引 |
| reports | Word 建议书、Excel 估算表/核查表、JSON 结果包 |
| cache | DEM 派生坡度、汇水分析、临时渲染和模型推理缓存 |

八、决策模型与关键业务流程

（一）决策输入模型

| 参数组 | 代表参数 | 获取方式 |
| --- | --- | --- |
| 身份与阶段 | 工程、分区、单元类型/子类型、施工阶段、影像期次 | 工程属性/人工选择 |
| 几何与地形 | 面积、长度、坡高、坡率、坡向、相对高差、集水面积 | GIS 自动提取+人工校核 |
| 工程规模 | 堆渣量、最大堆高、道路等级/宽度、边坡结构 | 设计资料/人工录入 |
| 立地条件 | 土壤/岩性、侵蚀强度、植被、海拔、防治分区 | 专题图层/人工录入 |
| 水文气象 | 多年平均降雨、设计暴雨、径流系数、敏感目标 | 参数表/图层/人工录入 |
| 计价条件 | 地区、价格基期、人工/材料调整、费率 | 项目级配置 |
| 质量与验收 | 目标标准、核查方式、阈值、资料完整性 | 验收库+项目配置 |

（二）规则执行逻辑

完整性检查：区分必填、条件必填和可选参数；缺少关键参数时先输出缺项，不进入强结论。

候选规则筛选：按单元类型、阶段、区域、标准版本和有效期形成候选集。

条件求值与优先级：计算规则条件，处理互斥、依赖和高风险优先规则。

措施组合：形成工程、植物、临时三类措施；合并重复项并校验必要措施和禁配关系。

参数与工程量：调用公式库生成关键尺寸初值、工程量、单位和适用范围提示。

投资与验收：套用价格版本，生成分类汇总；映射验收指标和核查方式。

结果分级：输出规则覆盖度、数据完整度和复核级别，保存命中链与人工确认记录。

（三）典型规则链示例

|  | 示例：沟道型渣场 当“单元类型=渣场、子类型=沟道型、堆渣量>50 万 m³”时，候选措施为拦挡工程、上游/周边截水、排洪系统、堆体分级及马道排水、渣面整治与植被恢复。系统继续根据集水面积、设计频率、堆高、下游敏感性和地质资料计算或筛选参数；若拦挡等级高、地质资料缺失或超出规则适用范围，则强制标注“专项设计/稳定复核”，不直接给出可施工结构尺寸。 |
| --- | --- |

上述规则链与原始“直接给出浆砌石/混凝土坝高”的表达相比，更符合辅助决策产品边界：系统可以确定措施体系、给出参数区间和计算依据，但不会在缺少地勘、稳定和结构验算时输出貌似精确的工程结论。

（四）结果置信与复核分级

| 等级 | 判定特征 | 系统行为 |
| --- | --- | --- |
| A 可直接参考 | 必填参数完整；规则覆盖充分；无冲突；处于公式适用域 | 输出推荐方案、计算、投资与验收清单，提示常规专业复核 |
| B 建议复核 | 存在可补充参数、多个近似方案或地区经验差异 | 给出 2～3 个备选并列明差异、缺项和专家确认点 |
| C 强制专业介入 | 高风险工程、关键地质/水文资料缺失、规则冲突或超出适用域 | 仅输出原则性措施、资料清单和专项设计要求，不给出确定结构结论 |

九、技术路线、关键难点与创新点

图 2  技术路线与闭环工作流

（一）关键技术难点及对策

| 难点 | 风险表现 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| 标准条文规则化存在歧义 | 同一条文在不同工程条件下理解不同 | 规则与来源双绑定；记录解释说明；3～5 名专家交叉评审；发布前测试 |
| 规则覆盖不全 | 长尾工况被错误套用 | 适用域、兜底规则、覆盖度和强制复核门；禁止无依据外推 |
| 空间参数质量不一致 | 坐标、分辨率、DEM 精度导致误差 | 数据质量检查、来源标记、自动值可人工覆盖、重要参数二次确认 |
| 规则冲突与版本漂移 | 标准更新后新旧规则同时生效 | 语义版本、有效期、优先级、冲突校验、决策输入与规则快照 |
| 单价区域与基期差异 | 同一措施价格差异大 | 基价、地区、基期和调整系数分离；允许项目价覆盖且留痕 |
| 高风险结果被误用 | 辅助建议被当作施工图 | 显著责任边界、结果分级、强制复核、报告中自动附适用条件和限制 |
| 现有代码耦合 | 新增逻辑进入大控制器后难测试 | 决策域模块化；UI 仅做编排；核心服务纯 C++、独立测试 |

（二）预期创新点

空间识别与规则决策贯通。把现有 ONNX/SAM2 扰动图斑从“结果展示”升级为具有参数、状态和决策版本的业务对象，实现从遥感发现到措施建议的闭环。

规则—出处—计算—验收一体化追溯。每项建议不仅回答“做什么”，还回答“为什么、怎么算、如何验”，形成可审计企业规则资产。

GIS 自动提参和专家规则协同。面积、坡度、空间关系等由 GIS 计算，地质、阶段和管理条件由人员补充，降低录入负担并避免黑箱决策。

面向风险的人机协同机制。将模型置信度、数据完整度、规则覆盖度和专业复核级别分开管理，对高风险/长尾工况主动收敛结论。

端侧离线内核与服务化接口并存。V1.0 在现场离线可用，同时通过统一 DTO 为后续大模型工具调用和数字孪生接入预留稳定边界。

十、试点验证与评价方法

（一）试点对象与样本

选取资料相对完整、建设活动正在开展且具备现场核查条件的 1 个抽水蓄能电站。样本优先选择沟道型渣场、典型挖/填方边坡、施工道路和施工生产生活区，最终确定 3～5 个单元。每个单元建立统一“金标准输入表”，确保系统与正式方案采用相同边界、参数和价格基期。

（二）验证步骤

资料准备：收集批复方案、变更、设计、监理/监测、计价资料和现场影像，完成脱敏与输入冻结。

系统独立运行：由未参与规则编制的操作人员按手册完成图斑确认、参数补录和结果输出。

专家盲评：隐藏正式方案结论，专家分别评价措施完整性、适用性、参数合理性、风险提示和报告可用性。

定量对比：计算措施匹配、原则性漏项、工程量差异、投资汇总偏差、规则覆盖度和操作耗时。

问题闭环：按缺数据、缺规则、错规则、公式/单位、价格口径、交互问题分类整改并回归测试。

版本冻结：发布软件、规则包、单价包、验收包和模板版本，形成可重复验证的发布基线。

（三）评价矩阵

| 评价维度 | 核心问题 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 正确性 | 必要措施是否遗漏，禁配措施是否误选，参数是否超适用域 | 专家评分、命中规则链、差异清单 |
| 可解释性 | 是否能追溯到条款、案例、公式与输入 | 报告引用、计算明细、规则版本 |
| 估算可用性 | 汇总投资是否满足方案阶段快速研判 | 同口径投资对比表 |
| 现场可用性 | 普通技术员是否能在弱网/断网条件完成流程 | 操作录像/记录、任务耗时、问题单 |
| 产品稳定性 | 导入、计算、保存、恢复、导出是否稳定 | 功能/异常/回归测试报告 |
| 可扩展性 | 新增单元、规则、地区单价是否需要改核心代码 | 规则包扩展演示与接口测试 |

十一、现场应用价值

| 现场问题 | 当前痛点 | 系统作用 | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案编制和调整慢 | 查规范、找案例、等设计院，变更传递周期长 | 图斑选取后按规则分钟级生成初步建议 | 缩短内部研判周期，为正式设计提供结构化输入 |
| 施工期措施漏项/错项 | 一线人员非水保专业，工程、植物、临时措施易割裂 | 按单元自动配齐措施并提示必要前置条件 | 降低原则性漏项和返工风险 |
| 投资估算依据不透明 | 总价依赖经验，口径和价格基期不一致 | 工程量、基价、调整系数和分类汇总全留痕 | 快速支撑可研、变更和方案比选 |
| 验收前突击补资料 | 措施与验收证据未在施工期对应 | 随措施自动生成核查项、责任和证据要求 | 把验收要求前移到日常自查 |
| 空间成果与台账割裂 | 图斑、表格、照片、报告难关联 | 依托 QGIS 工程把单元、决策、截图和报告关联 | 一处定位、成套归档、可复核 |
| 基层专业能力不足 | 现场依赖少数专家 | 固化专家规则并对低确定性工况主动升级复核 | 扩大经验复用范围但不削弱专业责任 |

十二、成果体系与推广转化

（一）核心交付成果

| 成果 | 形态 | 交付要求 | 转化路径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水保措施智能辅助决策系统 V1.0 | C 端软件模块 + 离线部署包 | 完成 P0 功能、测试、版本说明和安装手册 | 抽蓄/输变电建设项目复制；后续作为课题五决策内核 |
| 决策规则库 V1.0 | SQLite + JSON 规则包 | 不少于 60 条规则/约束，来源与版本完整 | 企业数据资产；可独立授权或持续维护 |
| 综合单价库 V1.0 | 数据库 + Excel 导入模板 | 不少于 80 项，支持地区/基期/系数 | 年度更新服务和区域扩展 |
| 验收指标库 V1.0 | 数据库 + 输出模板 | 覆盖 V1.0 措施目录，关联六项指标 | 施工自查、监理核查与验收准备 |
| 报告模板包 | DOCX/XLSX/JSON | 建议书、估算表、核查表均可一键生成 | 公司模板标准化和项目交付 |
| 试点应用报告 | 技术报告 | 含方法、样本、对比、问题与修订证据 | 产品推广案例和成果鉴定支撑 |
| 知识产权与标准材料 | 软著/论文/企业标准草案 | 软著至少 1 项；论文 1 篇、标准草案 1 项为预期成果 | 成果评价、报奖和市场推广 |

（二）产品版本路径

| 阶段 | 产品能力 | 商业/推广形态 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 专项预研 | 4 类闭环、三库、离线 C 端、三件套报告、单站验证 | 内部试用、软著、示范站点 |
| V1.5 区域推广 | 扩展 8～10 类、规则管理工具、多区域价格包、更多案例验证 | 项目授权 + 年度数据维护 |
| V2.0 课题五融合 | 知识图谱/RAG、大模型对话填参、工具调用、服务 API | 企业级合规问答与决策平台 |
| V3.0 数字孪生融合 | 施工进度、监测数据、无人机变化、整改闭环联动 | 抽蓄建设期环水保数字孪生模块 |

十三、实施计划与组织保障

（一）12 个月进度安排

| 阶段 | 月份 | 主要工作 | 里程碑/交付 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 1：需求与知识建模 | 第 1～2 月 | 现有 C 端适配设计；标准/案例清单；专家访谈；数据字典和分类框架 | M1：需求规格、数据模型、知识源清单 |
| 阶段 2：三库与原型 | 第 3～4 月 | 规则建模、措施目录、单价/验收库；规则引擎和扰动单元原型 | M2：规则包 Alpha、核心引擎测试 |
| 阶段 3：计算与产品集成 | 第 5～7 月 | GIS 提参、参数计算、估算、验收映射、工作台和报告组件 | M3：可运行 Beta，完成 4 类主流程 |
| 阶段 4：试点与评审 | 第 8～10 月 | 现场数据、3～5 单元运行、专家盲评、偏差分析和迭代 | M4：试点报告初稿、候选发布版 |
| 阶段 5：定版与转化 | 第 11～12 月 | 回归测试、V1.0 冻结、部署/使用材料、软著和推广材料 | M5：V1.0 正式交付 |

（二）组织分工

| 角色 | 主要职责 | 关键产出 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人/产品负责人 | 目标、范围、资源、里程碑和试点协调；最终验收 | 任务书、决策记录、发布确认 |
| 水保专业组 | 标准/案例解析、规则编制、公式和验收指标、专家组织 | 三库内容、规则说明、专业测试 |
| 软件研发组 | 模块设计、规则引擎、计算、GIS 集成、报告和安装包 | 源代码、软件、测试和部署文档 |
| 数据与测试组 | 数据清洗、规则校验、测试用例、缺陷和版本管理 | 数据包、测试报告、追溯清单 |
| 试点单位 | 提供脱敏资料、现场条件、操作反馈和对比依据 | 试点数据、核查记录、应用证明 |
| 专家组 | 规则评审、盲评、重大差异裁决和成果咨询 | 评审意见、评分表、签字记录 |

（三）质量保障

需求基线：以 P0/P1 功能、输入输出和责任边界作为范围控制依据。

规则评审：专业编制、交叉校核、专家确认、发布审批四步闭环。

软件测试：核心规则和计算采用单元测试；关键流程采用回归、异常、断网和数据迁移测试。

数据质量：规则、单价和验收库均执行必填、唯一、单位、版本、来源和引用完整性校验。

发布管理：软件、三库和模板分别编号但在发布清单中绑定，确保试点结果可复现。

十四、经费概算

经费总额控制在 10 万元左右。考虑现有 QGIS/C++ 空间底座、ONNX 推理、智能分割和工程管理能力可直接复用，本次软件费用聚焦决策域与报告闭环；相应提高数据建库投入，确保形成真正可转化的规则资产。

| 科目 | 金额（万元） | 占比 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件开发与集成费 | 4.0 | 40% | 扰动单元、规则引擎、计算/估算、验收生成、C 端工作台、报告适配和测试 |
| 数据建库费 | 2.5 | 25% | 标准/案例数字化，规则库、单价库、验收指标库和测试样本整理 |
| 专家咨询费 | 1.5 | 15% | 3～5 名专家访谈、规则评审及 2～3 名专家试点盲评 |
| 试点差旅与测试费 | 1.0 | 10% | 试点现场调研、资料采集、核查和测试环境 |
| 软著及资料费 | 0.5 | 5% | 软著申报、报告/手册与成果材料 |
| 不可预见费 | 0.5 | 5% | 价格数据补充、兼容性或现场测试调整 |
| 合计 | 10.0 | 100% | — |

|  | 经费使用原则 预算不承担新建 GIS 底座、通用 Web 门户或大模型训练；若必须新增复杂结构计算、全国价格库或大规模多站验证，应另行追加经费并调整任务边界。 |
| --- | --- |

十五、风险分析与对策

| 风险 | 可能性/影响 | 主要对策 | 触发后的范围调整 |
| --- | --- | --- | --- |
| 案例资料难获取或不可出域 | 中/高 | 提前签署数据清单；现场脱敏；只抽取规则特征，不复制敏感原文 | 以不少于 5 个可用案例和专家补证替代 |
| 试点工程进度不匹配 | 中/高 | 第 2 月前确定主备试点；允许已完成单元回溯验证 | 切换备选站点或采用历史单元+现场复核 |
| 规则数量膨胀导致延期 | 高/中 | 锁定 4 类 P0 闭环；其余仅做模型和模板 | P1 内容移入 V1.5，不挤占核心闭环 |
| 单价口径无法统一 | 高/中 | 定义基期、地区、费率和材料价边界；同口径比较 | 不评价单项绝对价格，只评汇总和计算链 |
| 现有客户端编译/耦合风险 | 中/中 | 独立模块与核心库；优先复用稳定 QGIS API；设置回归基线 | 必要时以独立动态库/进程适配，保持 DTO 不变 |
| 报告被误作正式设计 | 低/高 | 报告自动附适用范围、复核等级和免责声明 | 高风险工况只输出资料和专业复核要求 |
| 标准更新 | 中/中 | 标准版本、有效期与规则包分离；发布前复核现行有效性 | 通过新规则包升级，不修改历史结果 |

十六、与后续课题的衔接

本预研形成的规则库、单价库、验收指标库和计算服务是课题五可直接复用的决策知识底座；扰动单元、决策结果和报告 DTO 是后续系统接口契约。课题五完整项目可在此基础上叠加法规/标准文档 RAG、知识图谱和大模型对话层：大模型负责理解问题、补齐参数和解释结果，规则引擎负责确定性计算与合规约束，两者职责清晰。

与数字孪生平台衔接时，可将扰动单元和措施对象挂接到施工进度、无人机监测和整改任务，实现“识别变化—触发决策—安排措施—过程核查—指标评价”的时空闭环。由于核心逻辑与界面解耦，后续服务化不会推翻 V1.0 数据和规则资产。

| 本预研资产 | 课题五大模型系统 | 数字孪生/其他平台 |
| --- | --- | --- |
| 规则与计算服务 | 作为工具调用，提供确定性建议和计算 | 作为决策微服务或本地 SDK |
| 标准/案例来源元数据 | 作为 RAG 索引和答案引用 | 作为合规审计依据 |
| 扰动单元与结果 DTO | 支持自然语言补参和结果解释 | 关联时空对象、进度和监测 |
| 单价/验收数据 | 支持对话式估算和核查问答 | 支持年度更新、任务派发和验收闭环 |
| 试点证据与测试集 | 用于评测大模型工具调用正确性 | 用于跨站点复制验证 |

|  | 结论 依托现有 C 端建设 V1.0，可以用有限经费把已具备的“扰动识别与核查”能力延伸为“识别—决策—估算—验收—报告”产品闭环。项目的首要成果不是界面数量，而是一套经试点验证、可追溯、可持续迭代并能被后续平台调用的水土保持决策内核。 |
| --- | --- |

附录 A：V1.0 功能优先级清单

| 优先级 | 功能 | V1.0 交付判定 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 抽蓄水保工程模板 | 可新建工程并管理项目信息、目录、图层与决策数据 |
| P0 | 扰动单元台账 | 识别/绘制图斑可转单元；支持状态、参数、版本和地图定位 |
| P0 | GIS 参数提取 | 面积、周长、基础坡度/高差等可自动提取并记录来源 |
| P0 | 引导式参数录入 | 按 4 类核心单元显示条件字段、单位、缺项和校验 |
| P0 | 规则引擎 | 支持条件、优先级、依赖/互斥、版本、命中链和复核门 |
| P0 | 关键参数计算 | 水力、典型工程量、边坡/植物推荐按 V1.0 规则运行 |
| P0 | 投资估算 | 单价套用、调整系数、费用分类、方案对比和 Excel 输出 |
| P0 | 验收清单 | 措施映射、核查方式/依据、责任与证据字段、Excel 输出 |
| P0 | Word 建议书 | 包含单元概况、措施、计算、投资、验收、依据和限制 |
| P0 | 保存与追溯 | 保存输入快照、规则/价格/模板版本、人工修改和输出文件 |
| P0 | 离线部署 | 无网络完成核心功能，规则包可离线导入并校验 |
| P1 | 8～10 类全部深度规则 | 完成数据模型和扩展模板，深度内容可进入 V1.5 |
| P1 | 可视化规则编辑器 | V1.0 仅需受控导入、校验和版本查看 |
| P1 | 多站协同与用户权限 | V1.0 单机项目级使用，企业协同后续建设 |
| P1 | 知识图谱/RAG/大模型问答 | 仅保留数据与工具接口，不在本次经费内 |
| P1 | 移动端/完整 B/S 系统 | 不在 V1.0 建设范围 |

附录 B：规则数据结构示例

以下为逻辑结构示例，用于说明规则资产必须包含条件、输出、来源和复核门。实际交付采用经过评审的数据字典与 JSON Schema。

{ "rule_id": "SP-GULLY-001", "version": "1.0.0", "unit_type": "渣场", "subtype": "沟道型", "conditions": [ {"field": "spoil_volume_m3", "op": ">", "value": 500000} ], "outputs": [ {"measure": "拦挡工程", "required": true}, {"measure": "截排水系统", "required": true}, {"measure": "堆体整形与植被恢复", "required": true} ], "review_gate": "高风险工程须专项设计及稳定复核", "sources": [{"document": "现行标准/案例/专家纪要", "clause": "待绑定"}], "status": "reviewed" }

说明：本示例不固化具体工程设计结论。“待绑定”内容在规则发布前必须替换为现行有效依据、条款或经签字确认的专家纪要；计算类输出还需关联公式编号、单位和适用范围。

附录 C：主要依据与版本管理原则

V1.0 知识源应至少覆盖下列类别。由于标准、定额和管理文件会更新，项目启动和 V1.0 发布前应由专业组再次核验名称、编号、现行有效状态、适用范围及替代关系，系统规则不得仅凭文件名长期固化。

| 类别 | 建议纳入的主要依据（以现行有效版本为准） | 数字化重点 |
| --- | --- | --- |
| 生产建设项目技术 | 《生产建设项目水土保持技术标准》GB 50433 等 | 防治责任范围、措施总体布设、设计要求 |
| 防治目标 | 《生产建设项目水土流失防治标准》GB/T 50434 等 | 目标等级、六项防治指标及地区修正 |
| 工程设计 | 《水土保持工程设计规范》GB 51018 等 | 工程措施选型、参数、设计频率和校核要求 |
| 水利水电工程 | 《水利水电工程水土保持技术规范》SL 575 等 | 抽蓄/水利水电施工区、渣场、道路等行业要求 |
| 监测评价 | 《生产建设项目水土保持监测与评价标准》GB/T 51240 等 | 监测对象、方法、评价和数据留痕 |
| 质量与验收 | 水土保持工程质量评定、生产建设项目水土保持设施自主验收相关现行规程和文件 | 单位/分部/单元工程、核查方法、资料和判定依据 |
| 概（估）算 | 水土保持工程概（估）算编制规定、定额及项目所在地现行计价文件 | 项目划分、单价构成、费率、地区和基期调整 |
| 企业与流域要求 | 水利部、流域管理机构、国网公司及建设单位现行环水保制度 | 企业控制要求、审批/复核节点和表单 |
| 工程案例 | 5～10 个抽蓄电站方案、变更、监理、监测和验收材料 | 条件—措施—工程量—问题—整改的结构化实例 |
| 专家经验 | 3～5 名专家访谈和评审纪要 | 长尾工况、优先级、禁配关系、复核门 |

版本管理原则：规则包、单价包、验收包和模板包分别版本化；每次决策绑定完整版本组合。标准更新时发布新规则版本，历史结果保持原版本可追溯；跨版本比较必须显示规则和价格变化。